ДОГОВОР №

на разработку проектных и изыскательских работ и

выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево" – под ключ.

г. Саранск 									   от  __ _______ 2014 г.

Открытое акционерное общество «Социальная сфера - М», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. директора Богачев Алексей Валентинович, действует на основании Протокола Правления №121/2013 от 01.07.2013г., с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________,  действующего на основании  Устава, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:

- акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных и изыскательских работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненной проектной и рабочей документации);

- Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;

- документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;

- Заказчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Заказчика;

- исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

- календарный план - приложение № 4 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;

- объект - наименование и место нахождения объекта (будущего объекта), а при реконструкции (комплексном техническом перевооружении) также сведения о государственной регистрации прав на объект, в случае, когда он относится к недвижимому имуществу;

- обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах;

- Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика;

работы – проектно - изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

- субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;

- Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

- техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для (указать нужное: строительства, реконструкции, комплексного технического перевооружения и реконструкции);

- техническое задание на разработку проектной  документации - документ, содержащий требования к разработке проектной и рабочей документации (приложение № 1 к Договору).

- цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

- исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника;

объект -  «Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево" – под ключ.

обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком (указывается в случаях, когда Договором предусмотрены соответствующие обязательства Заказчика) закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования;

пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;

поставщик - юридическое лицо, осуществляющее по Договору с Подрядчиком и (или) Заказчиком (указывается в случаях, когда Договором предусмотрены соответствующие обязательства Заказчика) поставку материалов и оборудования, необходимых для осуществления работ по настоящему Договору;

работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;

скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

этап строительства – строительство и реконструкция объекта капитального строительства из числа объектов капитального строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также строительство или реконструкция части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого объекта капитального строительства).

2. Предмет и объем Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию  Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево" – под ключ.

и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

В соответствии с техническим заданием и утвержденным рабочим проектом осуществить  строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту: «Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево" – под ключ.

и сдать результат Заказчику.

2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в техническом задании (приложение № 1 к Договору).

2.3. Сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены календарным планом (приложение № 4 к Договору).

2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2, на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации.

2.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

Результатом выполнения работ по договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию.

2.5. Представителем Заказчика, по настоящему Договору, является филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т Ленина, дом 50, с наделением его следующими полномочиями: принимать выполненные работы с оформлением актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ (КС-3)  и акта приёмки законченного строительством объектов приемочной комиссией (КС-14), контролировать выполнение работ, вести техническую переписку, принимать исполнительную документацию, счета и счета-фактуры, производить сверку взаимных расчетов.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 4 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения  работ.

3.2. Срок начала работ по проектно-изыскательским работам: в течение _______ с момента подписания договора.

3.3. Срок окончания работ по проектно-изыскательским работам, включая проведение внутренней экспертизы Заказчика: в течение __________ с момента подписания договора.

3.4. Срок утверждения проектно-изыскательских работ в течение __________после проведения внутренней экспертизы Заказчика.

3.5. Срок окончания работ: не более _________ дней с момента подписания приказа об утверждении проектно-изыскательских работ (но не позднее ____________)

3.6. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, по форме № КС-14 по установленной форме после проведения пусковых испытаний.

4. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с календарным планом на выполнение проектной и рабочей документации и строительно - монтажных работ (приложение № 4 к Договору), передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Согласовывать готовую проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями Технического задания с Заказчиком, с инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

4.3. Безвозмездно откорректировать проектную и рабочую документацию по замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

4.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.6. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом, Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.

4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.8. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязуется в течение 60 дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму непогашенных авансовых платежей.

4.10. В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит подрядчику письменное указание на устранение недостатков, подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика.

4.11. Подрядчик обязан в обязательном порядке письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемых субподрядчиков.

Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора и полные юридические и фактические адреса субподрядчиков. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков и, как за свои собственные действия, по настоящему договору несет Подрядчик.

4.12. «Подрядчик» вправе с письменного согласия Заказчика привлечь субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски СРО, только к выполнению необходимых инженерных изысканий, в составе I этапа выполнения  работ по договору (список привлекаемых субподрядчиков в приложении № 7.

4.13. Производить работы в полном соответствии с рабочим проектом, утвержденным Заказчиком и строительными нормами и правилами.

4.14. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение.

До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.

4.15. Возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ по настоящему Договору.

Осуществить в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с рабочим проектом.

4.16. Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

4.17. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Не препятствовать контролю персоналом Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика (субподрядчика), принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

4.18. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.19. Вывезти  в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое имущество.

4.20. Осуществлять в течение срока производства работ до дня подписания акта ввода в эксплуатацию охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором (указывается в случае, если данная обязанность не возложена на Заказчика).

4.21. Передавать Заказчику вместе с результатами работ всю исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

На условиях, предусмотренных разделом 15, заключить договор комбинированного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте в срок не позднее 5 дней со дня заключения настоящего Договора и представить Заказчику экземпляр договора страхования либо его надлежаще заверенную копию.

4.22. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж для проведения работ по утвержденной Заказчиком рабочей документации в соответствии с календарным планом строительства объекта.

4.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.24. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора, заключенного Подрядчиком с Заказчиком.

4.25. Подрядчик обязан своими силами и средствами вывезти демонтированное оборудование и материалы на территорию Краснослободского РЭС, г. Краснослободск.

4.27. Перед началом выполнения работ, подрядная организация должна разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ.

Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

5. Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Подрядчику необходимые исходные данные по запросу.

5.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых разрешений (при необходимости).

5.3. Передать Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку.

5.4. Указать Подрядчику места для складирования избыточного грунта и строительного мусора.

5.5. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком.

5.6. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

организовывать осуществление авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору;

периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика (субподрядчика) требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений правил норм охраны труда от работы с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Цена Договора

6.1. Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет _________ рублей _______ коп. с НДС.

6.2 Сметная документация должна быть выполнена базисно-индексным методом, с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и оборудования из базисного в текущий уровень цен на момент проектирования и в ценах 4 кв. 2010, в соответствии с МДС 81-35-2004, составлена в программном комплексе Win РИК, по Форме образца №4, приложения №2 МДС 81-35-2004, в нормативной базе ТСНБ ТЕР-2001 по РМ.

Выполнить расчет стоимости пусконаладочных работ в объеме локальных смет. В состав сметной документации включать прайс-листы на проектируемое оборудование и материалы. При составлении смет необходимо учитывать требования Регламента формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ОАО «МРСК Волги». Р-МРСК-17-1279.01-11

6.3. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены, за исключением случаев приобретения Подрядчиком материалов и оборудования ниже стоимости, предусмотренной локальными сметными расчетами, недовыполнения объемов работ Подрядчиком, в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с разделом 6 настоящего договора) и случаев, когда Заказчик вносит в техническое задание изменения.

6.4. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались в сводной таблице стоимости поставок, работ и услуг при определении цены Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ, услуг.

6.5. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов.

6.6. В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы, на момент их выполнения Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы с предоставлением подтверждающих материалов.

6.7. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на выполняемые работы и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

6.8. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость выполняемых работ при наличии обстоятельств, указанных в п. 6.6., Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора.

7. Оплата работ и взаиморасчеты

Расчеты по проектно-изыскательским работам:

7.1. Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 15 процентов от общего объема стоимости работ в течение 10 (банковских) дней со дня заключения Договора.

7.2. Окончательный расчет производится в течение 10 (банковских) дней, после подписания акта сдачи-приемки проектной и рабочей документации;

В случае если стоимость проектных работ по утвержденной проектной и рабочей документации оказалась ниже договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.

7.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования работ (приложение № 3 к Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон.

Расчеты по строительно-монтажным работам:

7.4. Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком:

по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 15 процентов от общего объема стоимости работ выплачиваются на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления договора страхования в соответствии с разделом 14;

по закупаемому оборудованию в размере до 30 процентов от стоимости оборудования первый авансовый платеж выплачивается на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления договора страхования в соответствии с разделом 14;

по закупаемому оборудованию в размере 65 процентов от стоимости доставленного на объект оборудования второй авансовый выплачивается по факту доставки оборудования на строительную площадку на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня доставки, при наличии отгрузочных документов.

Подрядчик по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования;

счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками;

платежные поручения на оплату материалов и оборудования;

товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования.

7.5. Платежи, покрывающие расходы по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом.

7.6. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком:

по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 80 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ, при условии выставления Подрядчиком не позднее 5 дней счет-фактуры на авансовый платеж;

платежи в размере 5 процентов от стоимости смонтированного оборудования выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней после завершения пуско-наладочных работ.

7.7. Платежи по окончании работ по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 5 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, по форме № КС-14 (Приложение №11).

Погашение аванса производится путем ежемесячного удержания авансового платежа из суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости выполненных работ до полного погашения аванса.

7.8. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии графиком финансирования работ на выполнение проектной и рабочей документации и строительно-монтажных работ (приложение № 3) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон.

7.9. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

7.10. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Приемка и выполнение работ

Приемка выполненных работ по проектным работам:

8.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:

8.1.1 Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется  в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 4 к Договору).

8.1.2. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ с приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях , а также 1 (один) экземпляр в электронном  виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Word, а также в формате программного комплекса Win РИК, позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

8.1.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 7 рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

8.2. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

8.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

8.4. Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектную и рабочую документацию. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт о выполнении проектно-изыскательских и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

8.5. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта о выполнении проектно-изыскательских работ.

8.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

8.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

Приемка выполненных работ по строительно-монтажным работам:

8.8. Сдача-приемка работ по настоящему договору осуществляется с оформлением актов выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №8) и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение №9), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

8.9. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

8.10. Подрядчик обязан ежемесячно представлять формы КС-2, КС-3 Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца.

8.11. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору -КС-2 (Приложение №8), Справки о стоимости выполненных работ -КС-3 (Приложение №9), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций.

8.12. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам КС-2, КС-3) и акт сверки взаимных расчетов, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.13. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

8.14. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

8.15. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции.

8.16. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

8.17. Подрядчик приступает к выполнению каждого последующего вида работ только после письменного разрешения Заказчика.

8.18. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актом приемки законченного строительством объекта КС-14 (Приложение№11) в установленном Заказчиком порядке.

8.19.  В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

8.20. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

8.21. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режима) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14 ).

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 2 рабочих дней.

Устранение дефектов устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, АСУ ТП, коммерческого учета, связи для РЗ и ПА должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали основной причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой экономический ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

9.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

10. Обеспечение документацией, материалами и оборудованием

10.1. Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение на складе материалов и оборудования, необходимых для объекта до сдачи объекта по акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, по форме № КС-14 (Приложение№11). Подрядчик обязан за свой счет обеспечить поставку всего импортного оборудования и материалов Подрядчика в пункт(ы) назначения, выполнить все формальности для таможенного оформления и заплатить все необходимые таможенные пошлины и сборы.

10.2. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляются за счет Подрядчика.

10.3. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае использования Подрядчиком, либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортного товара (материал и оборудование), Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или непредоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки данного товара.

Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным спецификацией рабочего проекта техническим характеристикам, комплектными, серийными и свободно поставляться в РФ, а также иметь срок изготовления не ранее  IV квартала 2012 г.

10.4. Поставляемые на объект материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать следующим техническим требованиям: ГОСТам, СНиПам. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить поставку аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

10.5. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования.

10.6. Сторона, обеспечивающая поставку материалов и оборудования, предупреждает другую Сторону за 14 (четырнадцать) рабочих дней о готовности к доставке поставляемых материалов и оборудования на строительную площадку.

10.7. В случае поставки сложных и/или импортных материалов и оборудования Подрядчик после передачи товаров транспортно-экспедиционной компании уведомляет об этом Заказчика и посылает Заказчику по почте один комплект следующих документов:

три оригинала и три копии счета Подрядчика с описанием товаров, указанием кодов согласования (ТН ВЭД России) - если необходимо, количества, единичной цены и общей суммы, указанием Заказчика в качестве стороны-плательщика, подписанные оригинальной подписью и скрепленных печатью Подрядчика;

извещение о поставке по форме, согласованной с Заказчиком;

один оригинал и три копии упаковочных листов с указанием содержимого каждого упаковочного места;

один оригинал и три копии гарантийного сертификата, выданного производителем/подрядчиком в соответствии с требованиями, определенными в технических спецификациях;

заверенную копию сертификата соответствия стандартам и нормам, указанным в технических спецификациях (если необходимо);

сертификат качества завода-изготовителя;

разрешение на использование в России, выданное Ростехнадзором в случае необходимости.

10.8. Документы, указанные в пункте 11.8, должны быть получены Заказчиком по крайней мере за одну неделю до прибытия товаров в порт или пункт назначения.

Один  комплект технической документации поставляется вместе с товаром. Техническая документация упаковывается в водонепроницаемый пластиковый пакет и опечатывается. Пакет помещается в коробку/ящик/контейнер №1, который должен иметь дополнительную маркировку “Technical Documentation is here”/ “Техническая документация здесь”.

Остальные экземпляры технической документации упаковываются и помещаются в отдельный водонепроницаемый ящик.

10.9. При поступлении поставляемых одной из Сторон материалов и оборудования на строительную площадку присутствие представителя представителя другой Стороны обязательно.

10.10. В случае выявления одной Стороной недостатков (некомплектности) материалов и оборудовании в процессе их приемки, использования для осуществления работ (в процессе монтажа) или испытания, Сторона, обнаружившая недостатки (некомплектность) незамедлительно обязана поставить об этом в известность другую Сторону.

При выявлении недостатков (некомплектности) материалов и оборудования уполномоченными представителями Сторон составляется акт.

10.11. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком.

Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;

устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;

компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

11. Порядок осуществления работ по строительно-монтажным работам.

11.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

11.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

11.3. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и рабочим проектом, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

11.4. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком  и не противоречат рабочему проекту, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

изменить характер или качество, или вид любой части работы;

выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта.

11.5. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

11.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

Подрядчик обеспечивает приемку отделом инженерно-геологических изысканий, уполномоченными государственными органами или органами местного самоуправления грунтов основания фундаментов зданий и сооружений объекта.

По окончании выполнения работ Подрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.

11.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с рабочим проектом.

11.8. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;

производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.

12. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания

12.1. Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания (при необходимости) проводятся в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком программой и методикой испытаний.

12.2. Все виды испытаний проводятся в присутствии представителей Заказчика.

12.3. Приемо-сдаточные испытания включают проведение индивидуальных приемо-сдаточных испытаний оборудования и подсистем объекта.

13. Право собственности

13.1. Право собственности на объект возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, по форме № КС-14 (Приложение№11).

13.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

13.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение  сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, по форме № КС-14 (Приложение №11), после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

13.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, по форме № КС-14 (Приложение №11), а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, по форме № КС-14 (Приложение №11), но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

13.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект, или его часть, а также документацию на объект никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

14. Страхование объекта

14.1. Подрядчик обязуется в 5-ти дневный срок с момента подписания приказа об утверждении проектно-сметной документации застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве  и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ и работ по реконструкции и техническому перевооружению на Объекте (далее – договор страхования).

14.2. Подрядчик предоставляет Заказчику экземпляр договора страхования в течении 3 календарных дней со дня подписания договора страхования.

14.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику в соответствии с условиями настоящего договора, для переработки или используемого для исполнения договора несет Подрядчик.

15. Предоставление информации по бенефициарам.

15.1	Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о собственниках, включая конечных бенефициаров, на бумажном носителе по форме, являющейся Приложением №5 к настоящему договору.

15.2	В случае изменения информации о собственниках, включая конечных бенефициаров, Подрядчик обязуется предоставить измененную информацию о собственниках, включая конечных бенефициаров, в течение пяти дней с момента установления факта таких изменений, на бумажном носителе по форме, согласованной сторонами в Приложении №5 к настоящему договору.

15.3 Подрядчик дает согласие Заказчику на обработку персональных данных предоставляемых во исполнение пп. 15.1 и 15.2 настоящего соглашения и гарантирует, что имеет согласие на обработку персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации.

15.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения о контрагенте-резиденте в качестве приложения к договору с предоставлением согласия на обработку персональных данных (Приложением №6) к настоящему договору.

15.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае неисполнения Подрядчиком п. 15.1, 15.2 настоящего договора  и информации о любых изменениях в представленной контрагентом информации о собственниках, а также в случае непредставления сведений о контрагенте-резиденте.;

16. Имущественная ответственность

16.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,02 процента от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.

16.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты:

- за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1 процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику- пени в размере 0,08 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

- за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - пени в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки;

16.3. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового платежа, а также штраф в 0,15 процента от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика.

16.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.

16.5. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

17. Права на результаты интеллектуальной деятельности

17.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.

18. Обстоятельства непреодолимой силы

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

18.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по договору.

18.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

18.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

18.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:

- война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

- массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

- восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

- массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

- другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

18.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

18.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

19. Разрешение споров между Сторонами

19.1. В случае не достижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Мордовия.

20. Изменение, прекращение и расторжение Договора

20.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

20.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

20.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 18.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия настоящего Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

20.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 20.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Расторжение Договора вступит в силу спустя 15 (пятнадцать) дней со дня получения Подрядчиком данного уведомления.

- При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком.

20.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

21. Конфиденциальность

21.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

21.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

21.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

21.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

21.5. Требования пункта 15.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

21.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

22. Особые условия. Заключительные положения

22.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

22.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте.

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем  в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

22.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

22.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

22.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

22.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

22.7. Совершено в г.Саранске " __ " ______ 2014г. в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

23. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

23.1. Приложение 1 - Техническое задание.

23.2. Приложение 2 - Смета на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ.

23.3. Приложение - 3 График финансирования работ на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ.

23.4. Приложение – 4 Календарный план на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ.

23.5. Приложение – 5 Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров).

23.6. Приложение – 6 Сведения о контрагенте – резиденте

23.7. Приложение – 7 Список субподрядных организаций.

23.8. Приложение - 8 Нетиповая форма № КС-2.

23.9.  Приложение -9 Нетиповая форма № КС-3.

23.10. Приложение -10 Нетиповая форма № КС-11.

23.11. Приложение – 11 Нетиповая форма № КС-14.

23.12. Приложение  -12 Нетиповая форма № ОС-14.

23.13. Приложение - 13 Нетиповая форма № ОС-15.

24. Реквизиты и подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Открытое акционерное общество «Социальная сфера - М» Юридический адрес: 430003, РМ, г. Саранск, проспект Ленина, дом 50. Почтовый адрес: 430003, РМ, г. Саранск, проспект Ленина, дом 50. р\сч.40702810200000001838 в ОАО АКБ МПСБ г.Саранск к\сч. 30101810300000000729 ИНН 1326185581 КПП 132601001 БИК 048952729 ОКПО 01704677 Тел./факс: (8342) 32-70-03 | Подрядчик: Подрядчик _______ _____________________ __________ М.П. |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК И.о.директора ОАО «Социальная сфера - М» __________________ А.В. Богачев М.П. |  |

Приложение № 1

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

1. Основание для проектирования.

Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации:

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линии связи и электропередач».

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- 	Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной и рабочей  документации и требованиях к их содержанию»;

- 	ГОСТ Р 21.1101-2009. «Основные требования к проектной и рабочей документации».

2.	Наличие проектной документации.

Требуется разработка рабочей документации согласно настоящему техническому заданию.

3. Основные характеристики сооружаемого объекта.

3.1. Водонапорной башни

| Показатель | - Значение |
| --- | --- |
| Высота ствола | 12 м |
| Объем резервуара | 15 куб.м. |

3.2. Водовода

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Характеристики водовода | труба ПНД д-110мм |
| Количество цепей | 1 |
| Длина трассы | 0,7 км |

I этап – Проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий, разработка обоснование и согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации.

II этап – Выполнение строительно-монтажных работ.

4. В составе проектной и рабочей документации обосновать и выполнить.

На I этапе

4.1. Выполнить топографическую съемку с нанесением всех надземных и подземных коммуникаций и границ земельных участков с указанием собственников поставленных на кадастровый учет (оформленных в аренду либо собственность) попадающих в охранную зону  объекта, при этом проектной организации определить и довести до _________________________________________________________________необходимость и объем технических условий на проектирование, на основе этого выполнить:

4.2. Для Водонапорной башни и водовода определить и выполнить:

- Акт выбора земельного участка на строительство объекта;

- План участка с нанесенной Водонапорной башней, согласованной со всеми заинтересованными организациями;

- Постановление об утверждении Акта выбора земельного участка.

4.2.1. Для водовода:

Запроектировать водовод в одну нитку из полиэтиленовых труб ПНД д-110мм от водонапорной башни

4.2.2 Для водонапорной башни

Запроектировать водонапорную башню с высотой ствола 12м и объемом резервуара 15 куб.м.

4.3. Раздел «Проект организации строительства» (ПОС) с определением сроков исполнения строительно-монтажных работ, выполнить отдельным томом.

4.4. Сметная документация должна быть выполнена базисно-индексным методом, с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и оборудования из базисного в текущий уровень цен на момент проектирования и в ценах 4 кв. 2010, в соответствии с МДС 81-35-2004, составлена в программном комплексе Win РИК, по Форме образца №4, приложения №2 МДС 81-35-2004, в нормативной базе ТСНБ ТЕР-2001 по РМ.

Выполнить расчет стоимости пусконаладочных работ в объеме локальных смет. В состав сметной документации включать прайс-листы на проектируемое оборудование и материалы.

4.6. Рабочая документация предоставляется в 4 (четырех) экземплярах, отчет по результатам инженерных изысканий в 2-экземплярах на бумажных носителях, а также в 1 (одном) экземпляре в электронном виде, на СD или DVD в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Word, а также в формате программного комплекса Win РИК.

4.7 Описание необходимых работ.

4.7.1.Монтаж новой водонапорной башни на 15м3:

4.7.2.Устройство ж/б фундамента;

4.7.3.Установка стальных конструкций;

4.7.4.Монтаж резервуаров стальных;

4.7.5.Установка оттяжек;

4.7.6.Прокладка стальных водопроводных труб;

4.7.7.Установка вентилей, задвижек, клапанов;

4.7.8.Установка манометра;

4.7.9.Прокладка трубопровода ПНД:

4.7.10.Установка бортовых камней;

4.7.11.Устройство дорожных покрытий;

4.7.12.Прокладка труб ПНД д-110мм;

4.7.13.Установка полиэтиленовых фасонных частей;

4.7 14.Демонтажные работы.

4.7.15. Подготовка исполнительной документации по результатам работ;

4.7.16. Ввод в работу после испытаний.

5. Особые условия.

5.1. Технические параметры оборудования  материалы согласовывать с __________________________________________ на стадии проектирования.

5.2. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.3. Проектная организация согласовывает рабочую документацию с Заказчиком.

6. Выделение пусковых комплексов – не выделять

7. Исходные данные для разработки проекта.

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком подрядной организации определяются договором на выполнение работ, с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

8. Требования к Подрядчику.

8.1 Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

8.2 Подрядчик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 3 лет и иметь за последние 3 года  не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.

8.3 В случае отсутствия у Подрядчика допуска СРО на проведение проектно-изыскательских работ Подрядчик должен иметь соглашение с проектной организацией, имеющей допуск на выполнение соответствующих работ.

9. Требования к строительству.

9.1 Подрядчик обязан выполнить работы качественно в соответствии с проектной и рабочей документацией с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП и правил пожарной безопасности.

9.2 Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора подряда застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства (реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве (при реконструкции) и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ и работ по реконструкции и техническому перевооружению на Объекте (далее – договор страхования).

Подрядчик предоставляет Заказчику экземпляр договора страхования либо его надлежаще заверенную копию.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику, в соответствии с условиями договора для переработки или используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1% от итогов глав 1-8 сводного сметного расчета.

9.3 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами актов ( КС-14, КС-11).

9.4. Доставка материалов и оборудования осуществляется силами Подрядчика за счет средств Подрядчика.

10. Особые условия.

10.1 Перед началом выполнения работ, подрядная организация должна разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ.

10.2 Работы должны быть выполнены в полном соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.

11. Оборудование и материалы:

11.1 Работы по данному объекту выполняются как материалами Заказчика, так и материалами Подрядчика.

11.2  Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать перечню материалов и оборудования указанному в проектной  и рабочей  документации.

12. Технические требования к оборудованию и материалам.

12.1 Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

12.2 В случае использования Подрядчиком импортного материала и оборудования, Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого оборудования и материалов завершено. В случае отказа от предоставления или непредоставления указанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания  акта технической приемки.

12.3 Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее неиспользуемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее VI квартал 2013 г.

12.4 Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

12.5 При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

13. Требования к Подрядчику.

13.1 Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией на выполнение работ предусмотренных настоящим техническим заданием.

13.2. Подрядчик для выполнения работ должен:

- обладать ресурсными возможностями (средствами малой механизации, оборудованием, оснасткой и материалами, квалифицированным персоналом и т.п.);

- обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом выполнения аналогичных работ не менее 2 лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ.

13.3. Подрядчик за свой счет, своими силами и средствами обязан осуществить вывоз демонтированного оборудования и материалов на территорию  оздоровительного лагеря «Энергетик», находящегося по адресу: РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево.

14. Требования к строительству.

14.1 Перечень регламентирующих документов:

- правила устройства электроустановок (действующее издание);

- правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (действующее издание);

14.2 Подрядчик обязуется застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства (реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве (при реконструкции) и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ и работ по реконструкции и техническому перевооружению на Объекте (далее – договор страхования).

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику в соответствии с условиями договора подряда, для переработки или используемого для исполнения договора несет Подрядчик.

Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1% от итогов глав 1-8 сводного сметного расчета.

14.3 При составлении сметной документации участниками закупочной процедуры применять индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающие рекомендованные Минрегион России по Республике Мордовия на дату предоставления конкурсной заявки:

на строительно-монтажные работы – индекс на прочие объекты;

на пуско-наладочные работы - индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

на оборудование - индекс на оборудование для электроэнергетики

14.4 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами актов (КС-14, КС-11).

14.5. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации.

14.6. По окончании строительства объекта и сдачи его в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации с приложением паспортов, сертификатов и т.д.

14.7. Обеспечить свободный доступ к лицевой панели и клеммной колодке счетчиков для их технического обслуживания.

15. Сроки выполнения  работ.

15.1 Срок начала работ по проектно-изыскательским работам: в течение 5 дней с момента подписания договора;

15.2 Срок окончания работ по проектно-изыскательским работам: в течение 30 дней с момента подписания договора.

15.3 Срок утверждения проектно - изыскательских работ в течение 5 календарных дней после проведения внутренней экспертизы Заказчика

15.4 Срок начала строительно -монтажных работ: в течение 5 дней с момента согласования проектно-сметной документации;

15.5  Срок окончания работ:  не более 60 дней с момента согласования проектно-сметной документации (но не позднее 01.12.2014 г.)

Приложение № 2

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

СМЕТА

на разработку проектных и изыскательских работ

и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево" – под ключ

Организация-заказчик:  ОАО «Социальная сфера - М»

Организация-подрядчик:

| ЗАКАЗЧИК И.о.директора ОАО «Социальная сфера - М» __________________ А.В. Богачев М.П. | Подрядчик ___________ _____________________ ______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

График финансирования работ

на разработку проектных и изыскательских работ

и выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево" – под ключ

Организация-заказчик:  ОАО «Социальная сфера - М»

Организация-подрядчик:

| № п/п | Наименование | Срок платежа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 % аванс от общей суммы договора | В течение 10 банковских дней с даты заключения договора. |  |
| 2. | Окончательный расчет | В течение 10 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки проектной и рабочей документации. |  |
| 3 | Авансовый платеж по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 15% от общего объема стоимости работ выплачиваются на основании счетов, выставляемых подрядчиком | в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления договора страхования в соответствии с разделом 14. |  |
| 4 | Первый авансовый платеж по закупаемому оборудованию в размере до 30% от стоимости оборудования выплачивается на основании счетов, выставляемых Подрядчиком | в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления договора страхования в соответствии с разделом 14 |  |
| 5 | Второй авансовый платеж по закупаемому оборудованию в размере до 65% от стоимости доставленного на объект оборудования выплачивается по факту доставки оборудования на строительную площадку на основании счетов, выставляемых Подрядчиком | в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня доставки, при наличии отгрузочных документов. |  |
| 6 | Текущий платеж по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 80% от стоимости работ , указанных в актах сдачи-приемки работ | в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ. |  |
| 7 | Текущий платеж в размере 5% от стоимости смонтированного оборудования | в течение 30 (тридцати) банковских дней после завершения пуско-наладочных работ. |  |
| 8 | Окончательный расчет | в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, по форме № КС-14 |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. с НДС |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК И.о.директора ОАО «Социальная сфера - М» __________________ А.В. Богачев М.П. | Подрядчик ___________ _____________________ ______________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на разработку проектных и изыскательских работ

и выполнение строительно - монтажных работ по объекту:

«Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с. Сабаево"

Организация-заказчик:  ОАО «Социальная сфера - М» - под ключ

Организация-подрядчик:

| № п/п | Наименование работ по договору | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Рабочая и проектная документация | в течение ______ с момента подписания договора. | в течение ___ с момента подписания договора |
| 2. | Строительно-монтажные работы | в течение __________ с момента получения приказа об утверждении проектно-сметной документации | не более ____ с момента подписания приказа об утверждении проектно-сметной документации (но не позднее ____________) |

| ЗАКАЗЧИК И.о.директора ОАО «Социальная сфера - М» __________________ А.В. Богачев М.П. | Подрядчик ___________ _____________________ ______________ М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение №5

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

|  | Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование контрагента |  |  |  |  |  | информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис-М» дает согласие ОАО «МРСК Волги», в соответствии с п. 1 ст. 9  Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  на обработку персональных данных и гарантирует, что имеет согласие на обработку персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации

| ЗАКАЗЧИК И.о.директора ОАО «Социальная сфера - М» __________________ А.В. Богачев М.П. |  |  | Подрядчик ___________ _____________________ ______________ М.П. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАКАЗЧИК И.о.директора ОАО «Социальная сфера - М» __________________ А.В. Богачев М.П. |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ-РЕЗИДЕНТЕ

(заполняется контрагентом)

Настоящим подтверждается, что вышеуказанные сведения являются достоверными и действительными

- Полное наименование (или Ф.И.О.) контрагента:

- Сведения о регистрации юридического лица:

регистрационный номер, дата регистрации

Орган, зарегистрировавший юридическое лицо

(если контрагент физическое лицо – паспортные данные физического лица)

Местонахождение, почтовый адрес:

Телефон, факс

Субъект Российской Федерации, в котором зарегистрирован контрагент:

- Наличие обособленных подразделений на территории других субъектов Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Наличие обособленных подразделений за пределами Российской Федерации с точки зрения Налогового кодекса Российской Федерации

(да/нет)

- Уплачивает ли контрагент налог на прибыль в бюджеты субъектов Российской Федерации, отличных от субъекта, в котором он зарегистрирован

(да/нет)

- Имеет ли контрагент убытки, принимаемые при исчислении налога на прибыль

(да/нет)

- Является ли предметом сделки добытое полезное ископаемое, признаваемое объектом налогообложения на добычу полезных ископаемых, при добыче которого налогообложение контрагентом производится по ставке, установленной в процентах

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)

(да/нет)

- Является ли контрагент налогоплательщиком, применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)

(да/нет)

- Освобожден ли контрагент от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций или применяющим к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов (как участник проекта «Сколково»)

(да/нет)

- Является ли контрагент резидентом особой экономической зоны

(да/нет)

- Акционеры (участники), владеющие 20 и более % голосующих акций (долей, паёв) юридического лица, с указанием долей участия в уставном капитале контрагента

- Лица, участвующие прямо и/или косвенно в уставном капитале контрагента с долей участия более 25%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Организации в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50%

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Количественный состав и Ф.И.О. Совета директоров/Наблюдательного совета (если имеется)

- Ф.И.О. Генерального директора (президента, директора, управляющего, наименование управляющей организации):

- Количественный состав и Ф.И.О. членов Правления/иного коллегиального исполнительного органа (если имеется):

- Лицо (физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами), имеющее право по назначению или избранию единоличного исполнительного органа контрагента либо не менее 50% состава коллегиального исполнительного органа или совета

директоров (наблюдательного совета)

(при наличии перечислить, при отсутствии – проставить прочерк)

- Балансовая стоимость активов (всего) в соответствии с последним утвержденным балансом

- Балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов в соответствии с последним утвержденным балансом:

- Размер чистых активов на последнюю отчетную дату

- Размер уставного капитала

| ЗАКАЗЧИК И.о.директора ОАО «Социальная сфера - М» __________________ А.В. Богачев М.П. | Подрядчик ___________ _____________________ ______________ М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 7

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

СПИСОК

субподрядных организаций

Заказчик: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»

Подрядчик: ООО «Теплосервис-М»

| № п/п | Наименование организации | Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК И.о.директора ОАО «Социальная сфера - М» __________________ А.В. Богачев М.П. | Подрядчик ___________ _____________________ ______________ М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 8

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

форма № КС-2

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  |  |  |  |  | КС-2 |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | по |  |
| АКТ |  |  |  |  |  |  |
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  | руб. |
| --- | --- | --- |

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  | Х |  |

2-я страница формы № КС-2

| Номер |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  | Х |  |
| Всего по акту |  |  |  |  |  | Х |  |

| Сдал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| Принял |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

М. П.

| Правильность проверил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Акт составил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

Приложение № 9

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  |  |  |  |  |  | КС-3 |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер документа | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
| СПРАВКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  |  |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с начала проведения работ |  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |

М. П.

| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| М. П.Правильность оформления проверил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Составил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

Приложение № 10

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

| АКТ № |  |
| --- | --- |

приемки законченного строительством объекта

| « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Коды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  |  | КС-11 |  |  |
|  |  | Дата составления |  |  |  |  |
| Организация |  |  |  |  |  |  |

| Код вида операции | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строитель- ной органи- зации | участка | объекта |  |

| Заказчик в лице |  | , с одной стороны и исполнитель работ |
| --- | --- | --- |
|  | должность, фамилия, имя, отчество |  |

| (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице |  | с другой стороны, |
| --- | --- | --- |
|  | должность, фамилия, имя, отчество |  |

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской

Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

| 1. | Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование объекта и вид строительства |
|  | расположенные по адресу |  |  |

| 2. | Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование |
|  | органа, выдавшего разрешение |  |

| 3. | В строительстве принимали участие |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды |
|  | работ, выполнявшихся каждой из них |  |

| 4. | Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование |
|  | организации и ее реквизиты |  |  |  |
|  | выполнившим |  |  |  |
|  |  | наименование частей или разделов документации |  |  |
|  | и субподрядными организациями |  |  |  |
|  |  |  | наименование организаций, их реквизиты и выполненные части |  |
|  | и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении |  |  |  |

| 5. | Исходные данные для проектирования выданы |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование научно-исследовательских, изыскательских |
|  | и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении |  |

| 6. | Проектно-сметная документация утверждена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование органа, утвердившего (переутвердившего) |
|  | проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) |  |

| « |  | » |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.	Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| Начало работ |  |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

| Окончание работ |  |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

2-я страница формы № КС-11

8.	Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

| Предъявленный исполнителем работ к приемке |  |
| --- | --- |
|  | наименование объекта |

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измере-ния | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вариант Б (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатель | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая (площадь застройки) | м2 |  |  |
| Количество этажей | этаж |  |  |
| Общий строительный объем | м3 |  |  |
| в том числе подземной части | м3 |  |  |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 |  |  |
| Всего квартир | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| однокомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| двухкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| трехкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| четырех- и более комнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |

3-я страница формы № КС-11

| 9. | На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен |  |  |
|  | в приложении |  | ). |

| 10. | Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты |  |  |
|  | пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей |  |  |
|  | городских эксплуатационных организаций приведен в приложении |  | ). |

11.	Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных,
	игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
	(при переносе сроков выполнения работ):

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

12.	Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

| Всего |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| стоимость строительно-монтажных работ |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| 13. Стоимость принимаемых основных фондов |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| стоимость строительно-монтажных работ |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| 14. | Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в приложении |  | (в соответствии с приложением 3 Временного положения). |

| 15. | Дополнительные условия |  |
| --- | --- | --- |

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

| Объект сдал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Объект принял |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

Исполнитель работ	                  ЗАКАЗЧИК:

(генеральный подрядчик,

подрядчик)

| Акт проверил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

| Акт составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

Примечание:	В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ — подрядчика выполняются одним лицом,
	состав подписей определяется инвестором.

Приложение № 11

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |
| « |  |  | » |  |  |  | 20 |  |  | г. |

| АКТ № |  |
| --- | --- |

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

|  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма |  |  | КС-14 |
| Организация |  |  |  |

| Дата составления | Код вида операции | Код |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительной организации | участка | объекта |  |

| Местонахождение объекта |  |
| --- | --- |

| ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная |  |
| --- | --- |
|  | наименование органа, назначившего комиссию |

| решением (приказом, постановлением и др.) от « |  | » |  | 20 |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УСТАНОВИЛА:

| 1. | Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование объекта и вид строительства |
|  | расположенный по адресу |  |  |

| 2. | Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование |
|  | органа, выдавшего разрешение |  |

| 3. | В строительстве принимали участие |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды |
|  | работ, выполнявшихся каждой из них |  |

| 4. | Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование |
|  | организации и ее реквизиты |  |  |  |
|  | выполнившим |  |  |  |
|  |  | наименование частей или разделов документации |  |  |
|  | и субподрядными организациями |  |  |  |
|  |  |  | наименование организаций, их реквизиты и выполненные части |  |
|  | и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении |  |  |  |

| 5. | Исходные данные для проектирования выданы |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование научно-исследовательских, изыскательских |
|  | и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении |  |

| 6. | Проектно-сметная документация утверждена |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | наименование органа, утвердившего (переутвердившего) |
|  | проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) |  |

| « |  | » |  | 20 |  | г. № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.	Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

| Начало работ |  |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

| Окончание работ |  |
| --- | --- |
|  | месяц, год |

2-я страница формы № КС-14

8.	Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

| Предъявленный исполнителем работ к приемке |  |
| --- | --- |
|  | наименование объекта |

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

| Показатель (мощность, производительность и т.п.) | Единица измере-ния | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Вариант Б (для жилых домов)

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатель | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая (площадь застройки) | м2 |  |  |
| Количество этажей | этаж |  |  |
| Общий строительный объем | м3 |  |  |
| в том числе подземной части | м3 |  |  |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 |  |  |
| Всего квартир | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| однокомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| двухкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| трехкомнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |
| четырех- и более комнатных | шт. |  |  |
| общая площадь | м2 |  |  |
| жилая площадь | м2 |  |  |

3-я страница формы № КС-14

| 9. | На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен |  |  |
|  | в приложении |  | ). |

| 10. | Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты |  |  |
|  | пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей |  |  |
|  | городских эксплуатационных организаций приведен в приложении |  | ). |

11.	Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных,
	игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
	(при переносе сроков выполнения работ):

| Работы | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

12.	Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

| Всего |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| стоимость строительно-монтажных работ |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| 13. Стоимость принимаемых основных фондов |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

в том числе:

| стоимость строительно-монтажных работ |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| стоимость оборудования, инструмента и инвентаря |  | руб. коп. |
| --- | --- | --- |

| 14. | Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в приложении |  | (в соответствии с приложениями 3СНиП РФ). |

| 15. | Дополнительные условия |  |
| --- | --- | --- |

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

| Предъявленный к приемке |  |
| --- | --- |
|  | наименование объекта |

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие.

| Председатель комиссии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика): |  |  |  |  |  |
| генерального подрядчика |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| органов экологического надзора |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| органов государственного пожарного надзора |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| органов государственного архитектурно-строительного надзора |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| генерального проектировщика |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| других заинтересованных органов и организаций |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Правильность составления акта проверил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| Акт составил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

Приложение № 12

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

Унифицированная форма No. ОС-14

┌────────┐

│  Код   │

├────────┤

Форма по ОКУД │        │

├────────┤

Организация-получатель ________________________ по ОКПО │        │

наименование               └────────┘

_______________________________________________

телефон, факс

_______________________________________________

банковские реквизиты

┌────────┐

│        │

___________________________________________________________________┌────────┼────────┤

наименование структурного подразделения               │  номер │        │

Основание для составления акта ____________________________________├────────┼────────┤

приказ, распоряжение, договор    │   дата │        │

(с указанием его вида, основных   │        │        │

обязательств)           └────────┼────────┤

Дата принятия к бухгалтерскому учету │        │

├────────┤

Счет, субсчет, код аналитического учета │        │

├────────┤

по ОКОФ │        │

├────────┤

Номер амортизационной группы │        │

└────────┘

┌───────────┬─────────────┐

АКТ         │   Номер   │    Дата     │   УТВЕРЖДАЮ

О ПРИЕМЕ       │ документа │ составления │   Руководитель _________ _______ ___________

(ПОСТУПЛЕНИИ)    ├───────────┼─────────────┤                должность подпись расшифровка

ОБОРУДОВАНИЯ     │           │             │                                    подписи

└───────────┴─────────────┘                "___"_________ 20__ г.

┌────────┐

по ОКПО │        │

Организация-поставщик (продавец) ______________         └────────┘

наименование

_______________________________________________

адрес, телефон, факс

_______________________________________________

банковские реквизиты

┌────────┐

по ОКПО │        │

Организация-изготовитель ______________________         ├────────┤

наименование       по ОКПО │        │

└────────┘

Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик)

________________________________________________________________________

наименование

________________________________________________________________________

телефон, факс, банковские реквизиты

Место приема (нахождения) оборудования _________________________________

┌───────┬──────┐

Способ доставки _________________ No. ______ Транспортная накладная │ серия │      │

вид транспортного                                   ├───────┼──────┤

средства                                        │ номер │      │

Наличие пломбы __________________                                  ├───────┼──────┤

│ дата  │      │

└───────┴──────┘

1. Сведения о времени приемки оборудования

| Дата, время, ч, мин. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления оборудо- вания (груза) |  | прибытия оборудо- вания (груза) | приема (поступления) оборудования (груза) |  |  |  |
| со станции (пристани, порта) от- правителя | со склада отправи- теля | место приема | начала | приоста- новления | возобнов- ления | оконча- ния |
| наименование пункта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оборотная сторона формы No. ОС-14

2. Сведения о поступившем оборудовании

| Оборудование |  |  | Вид упа- ков- ки | Едини- ца из- мере- ния | По документам организаций, поставивших оборудование |  |  |  |  |  | Фактически принято |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наиме- нова- ние | завод- ской (номен- кла- турный) номер | тип, марка, знак |  |  |  |  |  |  |  |  | коли- чест- во мест, шт. | масса груза | обнару- женные дефекты |  |
|  |  |  |  |  | коли- чест- во мест, шт. | масса груза |  | стоимость, руб. |  | особые отмет- ки по наклад- ной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отпра- вителя | дороги (прис- тани и др.) | за едини- цу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

не повреждена

При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка ------------- ___________________

повреждена   указать повреждение

комплектно

2. Оборудование поставлено ---------------- __________________________

некомплектно   указать некомплектность

Примечание.   Дефекты,   обнаруженные  при  монтаже,   наладке  и

испытании   оборудования,   оформляются  актом  о выявленных  дефектах

оборудования (форма No. ОС-16).

Заключение комиссии: _________________________________________________

Перечень прилагаемых документов: _____________________________________

С   правилами   приемки   оборудования   по  количеству,   качеству  и

комплектности все члены комиссии ознакомлены:

_________ _______ ___________ ________________________________________

должность подпись расшифровка      номер и дата выдачи документа

подписи        о полномочиях и наименование

организации, выдавшей документ

_________ _______ ___________ ________________________________________

должность подпись расшифровка      номер и дата выдачи документа

подписи        о полномочиях и наименование

организации, выдавшей документ

_________ _______ ___________ ________________________________________

должность подпись расшифровка      номер и дата выдачи документа

подписи        о полномочиях и наименование

организации, выдавшей документ

Принял

_________ _______ ______________________________

должность подпись      расшифровка подписи

"___"__________ 20__ г.

По доверенности "__"_________ 20__ г. No. _____,

выданной _______________________________________

кем, кому (фамилия, имя, отчество)

Объект основных средств принял на ответственное

хранение

_________ _______ ______________________________

должность подпись      расшифровка подписи

┌────────┐

"___"________ 20__ г. Табельный номер │        │

└────────┘

┌───────────┬─────────────┐

Отметка бухгалтерии  │   Номер   │    Дата     │

об открытии инвен-   │ документа │ составления │

тарной карточки уче- ├───────────┼─────────────┤

та объекта основных  │           │             │

средств              └───────────┴─────────────┘

Главный бухгалтер _______ ______________________

подпись  расшифровка подписи

Приложение № 13

к договору № ___

от “___” ____ 2014 г.

Согласно пункту 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.

Согласно пункту 2 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах.