Карточка согласования требований к услугам

на разработку проектных и изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Наименование заинтересованной службы: ОАО «Социальная сфера - М»

Наименование закупаемых услуг: «Реконструкция водозаборного узла (с заменой металлической водонапорной башни и участка водопровода) в РМ, Кочкуровский район, с.Сабаево» - под ключ

Требования предъявляемые к услугам

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение исполнителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по объекту может оказывать Подрядчик, являющийся членом саморегулируемой организации и иметь соответствующее свидетельство на право производства данных работ, а также должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 3 лет. |  |
| 2 | Подрядчик должен предоставить сметы на выполнение работ по объекту. |  |
| 3 | Подрядчик обязан выполнить проектную и рабочую документацию согласно техническому заданию. Выполнить строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией. |  |
| 4 | «Подрядчик» обязан перед началом строительства представить «Заказчику» приказ на ответственного за безопасное производство строительно–монтажных работ. Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ. При строительстве осуществлять сохранность действующих линий связи, газопроводов и их сооружений. |  |
| 5 | Допуск персонала СМО осуществляется согласно требованию главы № 13 МПОТ с оформлением акта-допуска. |  |
| 6 | «Подрядчик» гарантирует качество и надежность поставляемых материалов и устанавливаемого оборудования. Поставляемое оборудование должно быть новым (не ранее IV квартала 2012 года выпуска) в соответствии с установленными стандартами и техническими условиями (ТУ16-530.113-83) и в соответствии с опросным листом, выданным «Заказчиком». Не допускается поставка оборудования, находящегося на консервации. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию. |  |
| 7 | «Подрядчик» вправе с письменного согласия Заказчика привлечь субподрядчиков, имеющих соответствующие допуски СРО, только к выполнению необходимых инженерных изысканий и проектно-изыскательских работ, в составе I этапа выполнения работ по договору (список привлекаемых субподрядчиков в приложении № 7). Для получения письменного согласия Подрядчик направляет Заказчику проект договора с субподрядчиком с обязательным приложением надлежаще заверенных копий уставных и правоустанавливающих документов, допусков СРО, бухгалтерского баланса за предшествующий год и отчетный период; объемов выполняемых работ (по объектам); выписки из Единого государственного реестра юридических лиц субподрядчика. |  |
| 8 | Перевозка людей и оборудования, до места производства работ, производится транспортом «Подрядчика». |  |
| 9 | Затраты по возведению временных зданий и сооружений оплачиваются при выполнении фактических затрат. Возмещение затрат при производстве СМР в зимнее время оплачивается только в зимний период строительства. Непредвиденные расходы, входящие в договорную цену подрядных работ, используются только при выполнении этих работ, подтвержденных формой КС-2. |  |
| 10 | Обязательным условием начала производства работ является заключение подрядчиком, не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания договора на выполнение строительно-монтажных работ, договора комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта реконструкции, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при реконструкции и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ, работ по реконструкции и техперевооружению на объекте. Затраты по страхованию включаются в сводный сметный расчёт и составляют не более 1% от сумм глав 1-8. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, несет Подрядчик. |  |
| 11 | Расчеты по проектным работам: Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 15 процентов от общего объема стоимости работ в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения Договора. Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания акта сдачи-приемки проектной и рабочей документации. |  |
| 12 | Оплата работ и взаиморасчеты по СМР: 1. Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком: по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 15 процентов от общего объема стоимости работ выплачиваются на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления договора страхования в соответствии с разделом 14 настоящего Договора; по закупаемому оборудованию в размере до 30 процентов от стоимости оборудования первый авансовый платеж выплачивается на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления договора страхования в соответствии с разделом 14 настоящего Договора; по закупаемому оборудованию в размере 65 процентов от стоимости доставленного на объект оборудования второй авансовый выплачивается по факту доставки оборудования на строительную площадку на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня доставки, при наличии отгрузочных документов. Подрядчик по требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе: копии договоров, заключенных между Подрядчиком и поставщиками, на поставку материалов, машин и оборудования; счета на оплату материалов и оборудования, выставленные Подрядчику поставщиками; платежные поручения на оплату материалов и оборудования; товарно-транспортные накладные, подтверждающие получение материалов и оборудования. 2. Платежи, покрывающие расходы по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом. 3. Текущие платежи выплачиваются Заказчиком: по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 80 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ; платежи в размере 5 процентов от стоимости смонтированного оборудования выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней после завершения пуско-наладочных работ. 4. Платежи по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в размере 5 процентов от стоимости работ, указанных в актах сдачи-приемки работ, выплачиваются в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, по форме № КС-14. Погашение аванса производится путем ежемесячного удержания авансового платежа из суммы, подлежащей выплате Подрядчику за выполненные работы пропорционально стоимости выполненных работ до полного погашения аванса. 5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования поставок, работ и услуг и освоения капитальных вложений (приложение № 2) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию сторон. 6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. 7. Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |
| 13 | Срок начала проектно-изыскательских работ: в течение 5 календарных дней с момента подписания договора; Срок окончания проектно-изыскательских работ в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. Срок согласования в течение 5 календарных дней с момента выполнения проектно-изыскательских работ. Срок начала строительно-монтажных работ: в течение 5 календарных дней с момента согласования проектно-изыскательских работ; Срок окончания работ: не более 60 календарных дней с момента согласования проектно - изыскательских работ, но не позднее 01.12.2014 г. |  |

И.о. директора  		                                                                                           А.В. Богачев